## Sheet1
河南省资源环境调查四院分公司生产日报表
2023年 2月14日 |  |  |  | 星期二
分公司 | 项目名称 施工地点 钻机编号 孔 号 设计孔深 井 型 孔 径 开孔日期 | 钻孔 深度 (m) | 日 进 尺 | 时间 | 工 况 | 钻具组合 | 钻井参数 |  |  |  | 泥浆指标 |  |  | 井斜(°) | 方位 (°) | 备注 （天气、协调、井下复杂等情况及完井口数）
[7 empty] | 转盘 转速 r/min | 钻压(KN) | 泵量 L/s | 泵压 Mpa | 粘度 (s) | 比重g/cm3 | 中压 失水量 ml/30min
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司五盘区地质补充勘探工程项目 新乡市占城镇 4123（外协） 12706孔 1160m 探煤孔 当前孔径:133mm 终孔孔径:94mm 开孔时间:2022年9月5日 | 1161.31 | 0 | 06:00-10:00 | 待焦煤公司验收 | 133钻头＋68钻铤＋50钻杆＋89主动钻杆 | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3 |  |  | 天气：晴 注：2023年2月9日完钻
|  |  |  | 10:00-14:00 | 待焦煤公司验收 |  | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3
|  |  |  | 14:00-18:00 | 待焦煤公司验收 |  | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3
|  |  |  | 18:00-22:00 | 待焦煤公司验收 |  | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3
|  |  |  | 22:00-02:00 | 待焦煤公司验收 |  | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3
|  |  |  | 02:00-06:00 | 待焦煤公司验收 |  | 300 | 5 | 70 | 1.2 | 20 | 1.02 | 0.3
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司五盘区地质补充勘探工程项目 新乡市占城镇 4122（外协） 12854孔 1150m 探煤孔 当前孔径:mm 终孔孔径:94mm 开孔时间: 2022年11月16日 | 1186.28 | 0 | 06:00-10:00 | 待焦煤公司验收 | 133钻头 +68钻铤4立根+50钻杆3立根+89立轴 | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8 |  |  | 天气：晴 备注：2023年2月9日完钻
|  |  |  | 10:00-14:00 | 待焦煤公司验收 |  | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8
|  |  |  | 14:00-18:00 | 待焦煤公司验收 |  | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8
|  |  |  | 18:00-22:00 | 待焦煤公司验收 |  | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8
|  |  |  | 22:00-02:00 | 待焦煤公司验收 |  | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8
|  |  |  | 02:00-06:00 | 待焦煤公司验收 |  | 260 | 10 | 1.3 | 2 | 28 | 1.06 | 8
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司三盘区地质补充勘探工程项目 新乡市北云门镇西丁庄南 4107（队属） 12752孔 820m 勘查孔 当前孔径:172mm 终孔孔径: mm 开孔时间: 2022年10月17日 | 770.68 | 0 | 06:00-10:00 | 待焦煤公司验收 | 172复合片钻头+121钻挺2根+83钻挺2立根+68钻挺1立根+50钻杆1立根+立轴 | 175 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18 |  |  |  | 天气：晴 备注：铝土质泥岩，2022年2月7日完钻
|  |  |  | 10:00-14:00 | 待焦煤公司验收 |  | 176 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18
|  |  |  | 14:00-18:00 | 待焦煤公司验收 |  | 177 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18
|  |  |  | 18:00-22:00 | 待焦煤公司验收 |  | 178 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18
|  |  |  | 22:00-02:00 | 待焦煤公司验收 |  | 179 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18
|  |  |  | 02:00-06:00 | 待焦煤公司验收 |  | 180 | 10 | 70 | 1.5 | 26 | 1.18
矿产资源勘查工程分公司 | 禹州市梁北二井11采区地面勘查水文长观测孔工程项目 禹州市褚河乡 4101（队属） DS1 1010m 水文孔 一开215mm 一开套管180mm深度260.08米， 当前孔径:113mm 终孔孔径:94mm 开孔时间:2022年6月9日 | 1010 |  | 06:00-10:00 | 电测、观测水位 | Φ113钻头+Φ83钻铤+Φ68钻铤+Φ50钻杆 | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13 |  |  |  | 天气：阴 注：电测、观测水位
|  |  |  | 10:00-14:00 | 电测、观测水位 |  | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13
|  |  |  | 14:00-18:00 | 电测、观测水位 |  | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13
|  |  |  | 18:00-22:00 | 电测、观测水位 |  | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13
|  |  |  | 22:00-02:00 | 电测、观测水位 |  | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13
|  |  |  | 02:00-06:00 | 电测、观测水位 |  | 148 | 8 | 1.1 | 0 | 38 | 1.13
矿产资源勘查工程分公司 | 禹州市梁北二井11采区地面勘查水文长观测孔工程项目 禹州市褚河乡 4112（外协） DS2 640m 水文孔 当前孔径:152mm 终孔孔径: 开孔时间:2022年 6月24 日 | 647 | 0 | 06:00-10:00 | 注水试验 | Φ152钻头+Φ83钻铤+Φ68钻铤+Φ60钻杆 | [9 empty] | 天气： 注：注水试验
|  |  |  | 10:00-14:00 | 注水试验
|  |  |  | 14:00-18:00 | 注水试验
|  |  |  | 18:00-22:00 | 注水试验
|  |  |  | 22:00-02:00 | 注水试验
|  |  |  | 02:00-06:00 | 注水试验
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司三盘区地质补充勘探工程项目 新乡市北云门镇东丁庄西 4115（外协） 12656孔 745m 补勘孔 当前孔径:mm 终孔孔径:94mm 开孔时间: 2022年11月20日 | 750 | 5 | 06:00-10:00 | 加尺 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10 |  |  | 天气：晴 备注：泥岩
|  |  |  | 10:00-14:00 | 钻进 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10
|  |  |  | 14:00-18:00 | 取芯 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10
|  |  |  | 18:00-22:00 | 加尺 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10
|  |  |  | 22:00-02:00 | 钻进 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10
|  |  |  | 02:00-06:00 | 加尺 |  | 175 | 15 | 1.5 | 2.5 | 36 | 1.09 | 10
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司三盘区地质补充勘探工程项目 新乡市北云门镇东丁庄东 4128（外协） 12757孔 685m 补勘孔 当前孔径:mm 终孔孔径:94mm 开孔时间: 2022年12月17日 | 644 | 0 | 06:00-10:00 | 透孔 | 99钻头岩心管+钻杆186单根+立轴 | [9 empty] | 天气：晴 备注：透孔至603米
|  |  |  | 10:00-14:00 | 透孔
|  |  |  | 14:00-18:00 | 透孔
|  |  |  | 18:00-22:00 | 透孔
|  |  |  | 22:00-02:00 | 透孔
|  |  |  | 02:00-06:00 | 透孔
矿产资源勘查工程分公司 | 河南省洛宁盆地地热资源调查项目 洛宁县涧口乡 4102-1（队属） ZK01 2000m 地热井 当前孔径: φ445mm 开孔时间: 2022年7月20日 | 886.1 | 0 | 06:00-10:00 | 钻磨 | [5 empty] | 39 | 1.08 |  |  |  | 备注：起钻带出一些铁块，内藏强磁取芯管钻磨，现钻磨偶尔拔车
|  |  |  | 10:00-14:00 | 钻磨 | [5 empty] | 39 | 1.08
|  |  |  | 14:00-18:00 | 起钻 | [5 empty] | 39 | 1.08
|  |  |  | 18:00-22:00 | 下钻 | [5 empty] | 39 | 1.08
|  |  |  | 22:00-02:00 | 钻磨 | [5 empty] | 39 | 1.08
|  |  |  | 02:00-06:00 | 起钻 | [5 empty] | 39 | 1.08
矿产资源勘查工程分公司 | 首山一矿 许昌市襄城县紫云镇张庄村东 4110（队属） 孔号 设计孔深 L型井 当前孔径:mm 终孔孔径: 开孔时间: 年月日 |  |  | 06:00-10:00 | 复工准备 | [10 empty] | 天气： 注：复工准备
|  |  |  | 10:00-14:00 | 复工准备
|  |  |  | 14:00-18:00 | 复工准备
|  |  |  | 18:00-22:00 | 复工准备
|  |  |  | 22:00-02:00 | 复工准备
|  |  |  | 02:00-06:00 | 复工准备
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司三盘区地质补充勘探工程项目 北云门镇东丁庄东北角20米 4109（队属） 12655孔 710m 勘查孔 当前孔径:mm 终孔孔径: 94mm 开孔时间: 2023年2月11日 | 205 | 20 | 06:00-10:00 | 打泥浆 | Ф133 钻头 +Ф114钻杆9立根+Ф89立轴 | 175 | 8 | 2 | 1 | 30 |  |  |  |  | 天气：晴 备注：粘土质砾石
|  |  |  | 10:00-14:00 | 钻进 |  | 175 | 8 | 2 | 1 | 30
|  |  |  | 14:00-18:00 | 加尺 |  | 175 | 8 | 2 | 1 | 30
|  |  |  | 18:00-22:00 | 钻进 |  | 175 | 8 | 2 | 1 | 30
|  |  |  | 22:00-02:00 | 加尺 |  | 175 | 8 | 2 | 1 | 30
|  |  |  | 02:00-06:00 | 钻进 |  | 175 | 8 | 2 | 1 | 30
矿产资源勘查工程分公司 | 焦作煤业（集团）新乡能源有限公司三盘区地质补充勘探工程项目 北云门镇西丁庄村西北角200米 4129（队属） 12553孔 850m 勘查孔 当前孔径:mm 终孔孔径: 94mm 开孔时间: 年 月 日 | 0 | 0 | 06:00-10:00 | 整理井场 | [10 empty] | 天气：晴 备注：待接电
|  |  |  | 10:00-14:00 | 整理井场
|  |  |  | 14:00-18:00 | 整理井场
|  |  |  | 18:00-22:00 | 整理井场
|  |  |  | 22:00-02:00 | 整理井场
|  |  |  | 02:00-06:00 | 整理井场
矿产资源勘查工程分公司 | 河南省永城市车集煤矿矿区厚松散层高程基准基岩标建设项目 永城市车集煤矿内 4137（外协） 无孔号（单孔） 233.24m 基岩标建设孔 当前孔径:311mm 终孔孔径: 开孔时间: | 3.5 | 3.5 | 06:00-10:00 | 开钻准备 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28 |  |  |  |  | 天气： 注：第四系
|  |  |  | 10:00-14:00 | 钻进 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28
|  |  |  | 14:00-18:00 | 加尺 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28
|  |  |  | 18:00-22:00 | 钻进 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28
|  |  |  | 22:00-02:00 | 加尺 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28
|  |  |  | 02:00-06:00 | 钻进 |  | 59 | 5 | 14 | 5 | 28