## Sheet1
河南省资源环境调查四院有限公司工程施工单位生产日报表
2023年 2 月 14 日 |  |  |  | 星期二
分公司 | 项目名称 施工地点 钻机编号 孔 号 设计孔深 井 型 孔 径 开孔日期 | 钻孔 深度 (m) | 日 进 尺 | 时间 | 工 况 | 钻具组合 | 钻井参数 |  |  |  | 泥浆指标 |  |  | 井斜(°) | 方位(°) | 备注 （天气、协调、井下复杂等情况及完井口数）
[7 empty] | （转盘+螺杆） 转速 r/min | 钻压(KN) | 泵量 L/s | 泵压 Mpa | 粘度 (s) | 比重g/cm3 | 中压 失水量 ml/30min
能源地质勘查工程分公司 | 美中项目 山西晋城 4209队（队属） PXC202S-02井 464.00m 定向井 311.15mm 2023年2月11日 18:00 | 192 | 171 | 06:00-10:00 | 二开钻进 | Φ215.9mm PDC×0.35m+Φ172mmMotor(1.50Deg.)*8.56m+Φ212mm扶正器*0.54mm+Φ172mmUBHO*0.67m+Φ165mmNMDC*9.26m+Φ127mmDP×172.62m | 0-30+140 | 20-60 | 32 | 6.0-8.0 | 38 | 1.07 | 6 |  |  | 天气：雨夹雪转多云 无井下复杂情况 完井1口
|  |  |  | 10:00-14:00 | 二开钻进 |  | 0-30+140 | 20-60 | 32 | 6.0-8.0 | 38 | 1.07 | 6
|  |  |  | 14:00-18:00 | 二开钻进 |  | 0-30+140 | 20-60 | 32 | 6.0-8.0 | 38 | 1.07 | 6
|  |  |  | 18:00-22:00 | 二开钻进 |  | 0-30+140 | 20-80 | 32 | 6.0-8.0 | 38 | 1.07 | 6
|  |  |  | 22:00-02:00 | 二开钻进、循环、起钻 |  | 0-30+140 | 20-80 | 32 | 6.0-8.0 | 38 | 1.07 | 6 | 34.48 | 182.37
|  |  |  | 02:00-06:00 | 下钻通井、循环、打封闭浆、起钻
能源地质勘查工程分公司 | 首山矿水井 首山矿院内 4210（队管） 首山矿2号水井 285.00m 444.5/345mm 2023年2月5日 19:00 | 281 | 0 | 06:00-10:00 | 洗井准备、 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂情况 完井1口
|  |  |  | 10:00-14:00 | 空压机洗井、抽水试验
|  |  |  | 14:00-18:00 | 空压机洗井、抽水试验
|  |  |  | 18:00-22:00 | 值班看井
|  |  |  | 22:00-02:00 | 值班看井
|  |  |  | 02:00-06:00 | 值班看井
能源地质勘查工程分公司 | 平顶山首山采动井 许昌襄城县紫云镇 4205队（队管） SSCDH-12 865.00m 采动井 m | 0 | 0 | 06:00-10:00 | 排井场积水、接电缆线 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂情况 完井口 安装比例100%
|  |  |  | 10:00-14:00 | 电机试运转正常、配置一开钻井液
|  |  |  | 14:00-18:00 | 接水接头、方钻杆及高压管线、开钻验收前准备
|  |  |  | 18:00-22:00 | 值班看井
|  |  |  | 22:00-02:00 | 值班看井
|  |  |  | 02:00-06:00 | 值班看井
能源地质勘查工程分公司 | 首山项目 许昌紫云镇王庄村 4208队（队管） SSYCL-06 1805.58m L型水平井 444.5/311.15/215.9mm 2022年9月5日 | 1788.00 （完井） | 0 | 06:00-10:00 | 复工准备 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂 完井口
|  |  |  | 10:00-14:00 | 复工准备
|  |  |  | 14:00-18:00 | 复工准备
|  |  |  | 18:00-22:00 | 值班看井
|  |  |  | 22:00-02:00 | 值班看井
|  |  |  | 02:00-06:00 | 值班看井
能源地质勘查工程分公司 | 首山地面抽采井 许昌襄城县紫云镇 4294队（外协） SSCDD-06 793.70m 采动定向井 444.5/311.15/200mm 2022年11月23日 16:00 | 808.00 （完井） | 0 | 06:00-10:00 | 复工准备 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂情况 完井口
|  |  |  | 10:00-14:00 | 复工准备
|  |  |  | 14:00-18:00 | 复工准备
|  |  |  | 18:00-22:00 | 复工准备
|  |  |  | 22:00-02:00 | 复工准备
|  |  |  | 02:00-06:00 | 复工准备
能源地质勘查工程分公司 | 平煤项目 襄县紫云镇 4272队（外协） SSCDL-09 1665.88m 水平井 346/241.3mm 2022年1月3日 15:00 | 790 | 0 | 06:00-10:00 | 候凝、等测声幅 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂情况 完井口 设计阻未778.76米，测井遇阻井深640.10米，水泥返深177米，311-543米固井不合格，挤水泥注水泥浆10.60m3，替浆5.98m3预留水泥塞243米关井候凝
|  |  |  | 10:00-14:00 | 候凝、等测声幅
|  |  |  | 14:00-18:00 | 候凝、等测声幅、测声幅
|  |  |  | 18:00-22:00 | 等试验
|  |  |  | 22:00-02:00 | 固井挤水泥、关井候凝
|  |  |  | 02:00-06:00 | 关井候凝
能源地质勘查工程分公司 | 首山采动区水平井 许昌襄城县紫云镇张庄村 42120（外协） SSCKD-08井 723.00m 定向井 346/241.3/171.5mm 2022年12月1日 21:00 | 768.00 （完井） | 0 | 06:00-10:00 | 复工准备 | [10 empty] | 天气：多云转晴 无井下复杂 完井口
|  |  |  | 10:00-14:00 | 复工准备
|  |  |  | 14:00-18:00 | 复工准备
|  |  |  | 18:00-22:00 | 复工准备
|  |  |  | 22:00-02:00 | 复工准备
|  |  |  | 02:00-06:00 | 复工准备